Утверждаю:______________

Директор МКОУ «Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 2»

Т.А. Жеребцова

Приказ от 25.01.2018 г. № 6

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта   «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)»

в муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 2» Братского района Иркутской области

Цель:  Обеспечение перехода МКОУ «Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 2» на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 01 января 2019г.

Задачи:

- Организация  повышения квалификации педагогических работников в  муниципальном казённом общеобразовательном учреждении «Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее  МКОУ «ВСОШ № 2»), в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта.

- Обеспечение  деятельности педагогов по  эффективному контракту.

- Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

-  совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

- внедрение пакета типовых документов образовательной  организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.

- доля  педагогических работников,  прошедших повышение  квалификации  в  соответствии  с  профессиональным  стандартом 98,8%;

- аттестация  педагогических  работников    МКОУ «ВСОШ № 2» на  основе  требований  профессионального  стандарта   100%.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (январь-декабрь 2018г.);

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в   МКОУ «ВСОШ № 2» (с 01 января 2019 г.)

1 этап:  Подготовительный (январь-декабрь 2018г.)

| Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования) (учитель)»/ | Приказ ОО | Администрация ОО | 01 февраля 2018 |
| 2. Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при директоре; размещение информации на стендах, сайте организации | Протоколы педагогических советов, методических советов (объединений), совещаний при директоре Информационный стенд с материалами профстандарта Обновление сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация Члены рабочей группы | Февраль-март 2018 |
| 3. Разработка внутреннего стандарта МКОУ «ВСОШ № 2» - документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОУ программам. | Наличие внутреннего стандарта ОУ | Администрация Члены рабочей группы | Март 2018 |
| 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в МКОУ «ВСОШ № 2». Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д. | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в МКОУ «ВСОШ № 2» | Администрация Члены рабочей группы | апрель 2018 |
| 5.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов МКОУ «ВСОШ № 2» в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка | Администрация Члены рабочей группы | Май-июнь 2018 |
| Разработка положения о порядке проведения внутреннего аудита в ОО | Наличие Положения о внутреннем аудите | Администрация Члены рабочей группы | Июнь 2018 |
| Внесение изменений в Программу развития МКОУ «ВСОШ № 2» | Изменение перечня мероприятий, целевых показателей | Администрация Члены рабочей группы | 01 сентября 2018 |
| Ознакомление педагогических работников МКОУ «ВСОШ № 2» с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка | Администрация Члены рабочей группы | Сентябрь 2018 |
| Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными изменениями в Программу развития МКОУ «ВСОШ № 2» | Протоколы родительских собраний | Администрация | Сентябрь- октябрь 2018 |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МКОУ «Вихоревская средняя общеобразовательная организация № 2» требованиям стандарта |
| Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в МКОУ «ВСОШ № 2» (наименование организации по уставу), Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д., трудовыми функциями профессионального стандарта. Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации | Издание приказа ОУ, регламентирующий порядок проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта. Разработка инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов инвариантной и внутриорганизационной части профессионального стандарта | Администрация Члены рабочей группы | октябрь 2018 |
| 2.Корректировка рабочих программ педагогов по предметам с учетом требований профессионального стандарта | Обновленные рабочие программы педагога | Педагогические работники Администрация | Сентябрь 2018 |
| 3.Организация и проведение внутреннего аудита в МКОУ «ВСОШ № 2» | Оценка квалификации работников, а также оценка соответствия предъявляемым к ним профессиональным требованиям | Внутренние аудиторы | Ноябрь 2018 |
| 4..Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета (объединения), определение возможности их преодоления на уровне МКОУ «ВСОШ № 2» | Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней системы оценки качества образования. Проведение SWOT-анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов МКОУ «ВСОШ № 2» и возможностей внешней среды | Администрация | декабрь.2018 |
| 5.Разработка предложений по совершенствованию работы методической службы МКОУ «ВСОШ № 2» (внутрифирменной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методической службы. Разработка и реализации программы работы методической службы, планов постоянно-действующих семинаров | Администрация | декабрь 2018 |
| 6.Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов МКОУ «ВСОШ № 2» на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций | Администрация Члены рабочей группы | декабрь 2018 |
| 7.Организация и проведение заседания педагогического совета МКОУ «ВСОШ № 2» с целью разработки и утверждения оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога (что, когда, где будет изучаться) | Администрация | Декабрь 2018 |
| 3.Повышение квалификации педагогических работников МКОУ «Вихоревская средняя общеобразовательная организация № 2» |
| Анализ и корректировка локальных актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников МКОУ «ВСОШ № 2» | Локальные акты | Администрация Члены рабочей группы | Апрель-май 2018 |
| 2. Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Фонд оценочного инструментария | Администрация Члены рабочей группы | Май 2018 |
| 3.Апробация по формированию индивидуальных заданий педагогов на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Апробационные программы повышения профессионального уровня педагогических работников | Администрация Члены рабочей группы | Май-июнь 2018 |
| 4.Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Программа повышения квалификации педагогов | Администрация Члены рабочей группы | Ноябрь-декабрь 2018 |
| 4.Аттестация педагогических работников МКОУ «Вихоревская средняя общеобразовательная организация № 2» |
| 1.Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии МКОУ «ВСОШ № 2», документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | Локальные акты | Администрация | Май-июнь 2018 |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Методические рекомендации | Администрация | Июль-август 2018 |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация | Июнь 2018 |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников МКОУ «ВСОШ № 2» по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация | Сентябрь 2018 |
| 5.Составление плана аттестации педагогических работников МКОУ «ВСОШ № 2» (мониторинг) | План аттестации педагогических работников | Администрация | Декабрь 2018 |

2 этап:  Внедрение (с 01.01.2019г.)

| Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению | Администрация | Январь 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | План-график проведения самоанализа | Администрация | Март 2019 |
| Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников | Администрация Педагоги | Апрель 2019 |
| Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) | Администрация | Апрель 2019 |
| Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Повышения профессионального уровня педагогов посредством самообразования, целевых курсов, стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционого обучения и т.д. | Администрация | до 01 сентября 2019 |
| Организация деятельности аттестационной комиссии в МКОУ «ВСОШ № 2» с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в МКОУ «ВСОШ № 2» | Администрация | в течение 2019 |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | Администрация аттестационная комиссия | 2-ое полугодие 2019 |
| Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта | Администрация | Сентябрь 2019 |
| Организация системы наставничества в ОО | Определение наставников приказом | Администрация Педагоги | постоянно |
| Организация участия педагогов МКОУ «ВСОШ № 2» в профессиональных Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах (конкурс лучших учителей на получение денежного в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», «Учитель года», «Самый классный классный», лучшим административным и педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за значительный вклад в развитие образования» и т.д. ) | Стимулирование педагогов ОО к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. Повышение привлекательности профессии | Администрация | постоянно |
| Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства | План мероприятий | Администрация | постоянно |
| Размещение информационных статей на сайте МКОУ «ВСОШ № 2», управления образования, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов МКОУ «ВСОШ № 2». Создание видеороликов о деятельности педагогов | Статьи в СМИ, на сайтах | Администрация | постоянно |

# Text boxes

Согласовано

Председатель профсоюзной организации

МКОУ «Вихоревская средняя общеобразовательная школа № 2»

Г.А. Абузарова

01.01.2018